## About
ABOUT THIS GANTT CHART
Visualize and track your projects using this Gantt chart template. To start, enter the tasks you're working on in the Milestone Description section and then enter details for each task. The data will automatically update and it’s easy to insert new tasks or use the scrollbar to scroll through the timeline.
• Use Progress to add how much of the project you finished by adding a percentage number. • Add the day you started your project in the Start Date. • Finish your calculations by filling in the number of days you need to complete your project in the No. of Days field.

## Light
8A: Clustering y visualización de curvas de luz de estrellas periódicas
Inteligencia Computacional, 2021-2 |  |  | Prof: Pablo Estévez |  |  | On track |  |  |  |  | Low risk |  |  |  |  | Med risk |  |  |  |  | High risk |  |  |  |  | Unassigned
Tutor: Javier Molina F. | Alumnos: Nicolás Canales, Matías Vergara
Project Start Date: | 2021-10-01 | javier.molina.ferreiro@gmail.com |  |  |  | octubre | [20 empty] | noviembre | [27 empty] | diciembre
Scrolling Increment: | 14 | time axis 2021-10-15 to 2021-12-09
Descripción de la tarea | Categoría | Asignada a | Progreso | Inicio | Días | time axis 2021-10-15 to 2021-12-09
FASE INTERMEDIA
Estudiar referencias + Gantt | High Risk | Alumnos | 100% | 2021-10-01 | 4
Exploración preliminar de datos con visualizaciones | High Risk | Alumnos | 0% | 2021-10-04 | 3
MP1: Planificación y Exploración de datos | Milestone | Alumnos + Tutor | 0% | 2021-10-06 | 1
Visualización de datos mediante autoencoders | High Risk | Alumnos | 0% | 2021-10-06 | 7
MP2: Resultados preliminares | Milestone | Alumnos + Tutor | 0% | 2021-10-13 | 1
Preparar presentación e informe | Med Risk | Alumnos | 0% | 2021-10-13 | 5
Presentación Intermedia | Goal | Alumnos | 0% | 2021-10-18 | 14 | 2021-10-18: 2; 2021-10-19: 2; 2021-10-20: 2; 2021-10-21: 2; 2021-10-22: 2; 2021-10-23: 2; 2021-10-24: 2; 2021-10-25: 2; 2021-10-26: 2; 2021-10-27: 2; 2021-10-28: 2; 2021-10-29: 2; 2021-10-30: 2; 2021-10-31: 2
Definir aspectos a mejorar | Low Risk | Alumnos | 0% | 2021-10-28 | 2
Estudiar referencias pt 2 | Med Risk | Alumnos | 0% | 2021-10-29 | 4
Receso Académico | Low Risk | Alumnos + Tutor | 0% | 2021-11-01 | 7
FASE FINAL
Clustering con modelo de mezcla de gaussianas | High Risk | Alumnos | 0% | 2021-11-08 | 6
MP3: Resultados intermedios | Milestone | Alumnos + Tutor | 0% | 2021-11-10 | 1 | bar: 2021-11-10
Visualización de las curvas asociadas a clusters y analisis | High Risk | Alumnos | 0% | 2021-11-13 | 9
Preparar presentación e informe | High Risk | Alumnos | 0% | 2021-11-21 | 4
MP4: Resultados finales | Milestone | Alumnos + Tutor | 0% | 2021-11-24 | 1 | bar: 2021-11-24
Presentación final (grupos adelantados) | Goal | Alumnos | 0% | 2021-11-29 | 5 | 2021-11-29: 2; 2021-11-30: 2; 2021-12-01: 2; 2021-12-02: 2; 2021-12-03: 2
Entrega informe final | Goal | Alumnos | 0% | 2021-12-13 | 11
Para agregar más tareas, insertar otra fila SOBRE esta.